АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года № 946

| О разработке проекта бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 13 апреля 2018 года № 653 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на очередной финансовый год и на плановый период», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2.	Утвердить План-график подготовки проекта бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План-график) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3.	Исполнителям, указанным в Плане-графике, обеспечить своевременное проведение мероприятий, представление документов и показателей, необходимых  для разработки проекта бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                           А.С. Кялин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО

«Подпорожский муниципальный район»

от  30 июня 2020 года № 946

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета муниципального образования

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование реестра расходных обязательств МО «Подпорожский муниципальный район» | Комитет финансов |  | До 25 мая |
| 2 | Прогнозные показатели доходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по каждому администрируемому источнику (без учета безвозмездных поступлений) | Главные администраторы доходов | Комитет финансов | До 17 июня |
| 3 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Подпорожского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) | Комитет финансов | Комитет финансов Ленинградской области | До 17 июня |
| 4 | Согласование показателей к расчету индексов бюджетных расходов с отраслевыми комитетами Правительства Ленинградской области: Численность населения на 01.01.2020 года в разрезе муниципальных образований Подпорожского муниципального района Площадь территории Подпорожского муниципального района на 01.01.2020 года Численность детей в возрасте 1-6 лет и 5-18 лет на 01.01.2020 года Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году в разрезе муниципальных образований (район и поселения) Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемые на 2021-2023 годы Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2020 года, протяженность дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Комитет образования Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | Отраслевые комитеты Правительства Ленинградской области, Комитет финансов | До 23 июня |
| 5 | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2021 – 2023 годы: -размер резервного фонда; -размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; -размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; -индексация прочих расходов; -расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 1 августа |
| 6 | Рассмотрение предложений по полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Представление копии решения Совета депутатов о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в Комитет финансов ленинградской области | Совет депутатов Подпорожского муниципального района | Комитет финансов Ленинградской области | До 1 августа |
| 7 | Проведение подготовительной работы в «АЦК-планирование» для осуществления процесса планирования | Комитет финансов, главные распорядители бюджетных средств |  | Август-сентябрь |
| 8 | Предложения по совершенствованию структуры сети учреждений, возможному сокращению и оптимизации численности в подведомственных учреждениях | Главные распорядители бюджетных средств, | Комитет финансов | До 1 сентября |
| 9 | Перечень (проект перечня) муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в 2021- 2023 годах | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 1 сентября |
| 10 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» за 2020 год | Комитет финансов |  | До 1 сентября |
| 11 | Налоговый потенциал доходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» и консолидированного бюджета Подпорожского муниципального района на 2021 - 2023 годы | Комитет финансов |  | До 1 сентября |
| 12 | Формирование доходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» и консолидированного бюджета Подпорожского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в разрезе доходных источников | Комитет финансов |  | До 10 сентября |
| 13 | Представление распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям Подпорожского муниципального района на 2021-2023 годы | Комитет финансов | Муниципальные образования Подпорожского муниципального района | До 10 сентября |
| 14 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 году по главным распорядителям бюджетных средств | Комитет финансов |  | До 21 сентября |
| 15 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов по бюджету МО «Подпорожский муниципальный район» | Комитет финансов |  | До 21 сентября |
| 16 | Формирование источников финансирования дефицита бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов | Комитет финансов |  | До 21 сентября |
| 17 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Комитет финансов |  | До 21 сентября |
| 18 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 21 сентября |
| 19 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов до главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 25 сентября |
| 20 | Прогноз социально-экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 1 октября |
| 21 | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 1 октября |
| 22 | Представление распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Комитет финансов | Муниципальные образования Подпорожского муниципального района | До 1 октября |
| 23 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Подпорожского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет финансов |  | До 12 октября |
| 24 | Формирование в «АЦК-планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований. Формирование сводных бюджетных заявок | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 25 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 26 | Прогноз потребности в средствах на финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий из областного бюджета | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 27 | Формирование перечня объектов адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 28 | Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований и ОБАСов на дополнительную потребность | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 29 | Другие документы и материалы, подлежащие представлению в Комитет финансов в рамках разработки проекта бюджета муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в МО «Подпорожский муниципальный район» | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 15 октября |
| 30 | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2021 - 2023 годы | Комитет финансов |  | До 23 октября |
| 31 | Предварительные итоги социально-экономического развития Подпорожского муниципального района за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Подпорожского муниципального района за 2020 год | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 23 октября |
| 32 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов |  | До 23 октября |
| 33 | Согласование бюджетных заявок и основных параметров бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Глава Администрации, заместители Главы Администрации Подпорожского муниципального района по курируемым направлениям |  | До 23 октября |
| 34 | Формирование в «АЦК-планирование» сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | Главные распорядители бюджетных средств |  | До 26 октября |
| 35 | Представление уточненных бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 26 октября |
| 36 | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок в «АЦК-планирование» и доведение их до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 37 | Формирование основных параметров бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 38 | Реестр источников доходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 39 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 40 | Формирование текстовых статей проекта решения о бюджете | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 41 | Формирование полного комплекта документов проекта решения о бюджете МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, а также документов, материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов |  | До 28 октября |
| 42 | Представление проекта решения о бюджете МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, иных документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете, Главе Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» на рассмотрение и согласование | Комитет финансов | Глава Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» | До 1 ноября |
| 43 | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Подпорожского муниципального района с учетом приведения их в соответствие с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 1 ноября |
| 44 | Внесение проекта бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение в Совет депутатов Подпорожского муниципального района | Глава Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» | Совет депутатов Подпорожского муниципального района | Не позднее 13 ноября |