АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2024 года                                                                                  №  1072

г.Подпорожье

| О разработке проекта бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 13 апреля 2018 года № 654 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на очередной финансовый год и на плановый период», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2.	Утвердить План-график подготовки проекта бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – План-график) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3.	Исполнителям, указанным в Плане-графике, обеспечить своевременное проведение мероприятий, представление документов и расчеты показателей, необходимых для разработки проекта бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 15 мая 2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 17 июня 2024 года № 1072 (приложение) |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета муниципального образования

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование реестра расходных обязательств МО «Подпорожское городское поселение» | Комитет финансов |  | 15.05.2024 |
| 2 | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2025 – 2027 годы: -дорожный фонд; -размер резервного фонда; -размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; -размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; -индексация прочих расходов; -расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | 05.08.2024 |
| 3 | Прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по каждому администрируемому источнику. Предоставление показателей оценки исполнения по налоговым и неналоговым доходам за 2024 год (по состоянию на 01.01.2025), а также пояснений и расчетов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | Главные администраторы доходов | Комитет финансов | 12.08.2024 |
| 4 | Проведение подготовительной работы в «АЦК-планирование» для осуществления процесса планирования | Комитет финансов, главные распорядители бюджетных средств |  | август-сентябрь 2024 |
| 5 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Подпорожское городское поселение» за 2024 год | Комитет финансов |  | 01.09.2024 |
| 6 | Формирование доходов бюджета МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов в разрезе доходных источников | Комитет финансов |  | 10.09.2024 |
| 7 | Предложения по совершенствованию структуры сети учреждений, возможному сокращению и оптимизации численности в подведомственных учреждениях | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 13.09.2024 |
| 8 | Перечень (проект перечня) муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в 2025- 2027 годах | Отдел по экономическому развитию и инвестиционной деятельности | Комитет финансов | 15.09.2024 |
| 9 | Расчет и формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов по бюджету МО «Подпорожское городское поселение» | Комитет финансов |  | 20.09.2024 |
| 10 | Формирование источников финансирования дефицита бюджета МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов |  | 20.09.2024 |
| 11 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Комитет финансов |  | 25.09.2024 |
| 12 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | Комитет финансов |  | 25.09.2024 |
| 13 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов до главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | 27.09.2024 |
| 14 | Расчет и предоставление распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 03.10.2024 |
| 15 | Формирование перечня объектов адресной инвестиционной программы на 2025-2027 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 03.10.2024 |
| 16 | Формирование в «АЦК-планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований. Формирование сводных бюджетных заявок | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 11.10.2024 |
| 17 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 11.10.2024 |
| 18 | Прогноз потребности в средствах на финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий из областного бюджета | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 11.10.2024 |
| 19 | Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований и ОБАСов на дополнительную потребность | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 11.10.2024 |
| 20 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов |  | 21.10.2024 |
| 21 | Заседание комиссии при Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по бюджетным корректировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (при необходимости) | Комитет финансов |  | 22.10.2024 |
| 22 | Согласование бюджетных заявок и основных параметров бюджета МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Глава Администрации, заместители Главы Администрации Подпорожского муниципального района по курируемым направлениям |  | 22.10.2024 |
| 23 | Формирование в «АЦК-планирование» сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | Главные распорядители бюджетных средств |  | 25.10.2024 |
| 24 | Представление уточненных бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 25.10.2024 |
| 25 | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок в «АЦК-планирование» и доведение их до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов |  | 28.10.2024 |
| 26 | Формирование основных параметров бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы | Комитет финансов |  | 28.10.2024 |
| 27 | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2025 - 2027 годы | Комитет финансов |  | 30.10.2024 |
| 28 | Прогноз социально-экономического развития МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 - 2027 годы | Отдел по экономическому развитию и инвестиционной деятельности | Комитет финансов | 30.10.2024 |
| 29 | Предварительные итоги социально-экономического развития Подпорожского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Подпорожского городского поселения за 2024 год | Отдел по экономическому развитию и инвестиционной деятельности | Комитет финансов | 30.10.2024 |
| 30 | Реестр источников доходов бюджета МО «Подпорожское городское поселение» | Комитет финансов |  | 30.10.2024 |
| 31 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета | Комитет финансов |  | 31.10.2024 |
| 32 | Формирование текстовых статей проекта решения о бюджете | Комитет финансов |  | 31.10.2024 |
| 33 | Представление паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ Подпорожского городского поселения | Отдел по экономическому развитию и инвестиционной деятельности | Комитет финансов | 31.10.2024 |
| 34 | Формирование полного комплекта документов проекта решения о бюджете МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы, а также документов, материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов |  | 31.10.2024 |
| 35 | Представление проекта решения о бюджете МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, иных документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете, Главе Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» на рассмотрение и согласование | Комитет финансов | Глава Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» | 04.11.2024 |
| 36 | Доработка проекта решения о бюджете МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом предложений Главы Администрации | Комитет финансов |  | 13.11.2024 |
| 37 | Направление проекта решения «О бюджете МО «Подпорожское городское поселение» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в Совет депутатов Подпорожского городского поселения | Глава Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» | Совет депутатов Подпорожского городского поселения | 14.11.2024 |